## PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 账号注册 | 作为一个网购新手，我希望能够注册属于自己的购物账号，保证自己的购物安全 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 | 3 | #REF!
2 | 1 | 1 | user story | 账号登录 | 作为运营商，我希望使用用户在使用网站进行线上购物时需要进行登录，从而确认是谁购买了商品 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 | 3
3 | 1 | 1 | user story | 手机号或邮箱注册 | 作为运行商，我希望用户在注册时使用有效的手机号或邮箱进行注册，从而防止有恶意注册的现象发生 | Initial Feature | Not Done | 2 | 97 | 2
4 | 1 | 1 | user story | 立即购买 | 作为网站用户，我希望在购买商品时我能够选择立即购买，直接进行付款，节省我网上购物的时间。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 97 | 4
5 | 1 | 1 | user story | 加入购物车 | 作为网站用户，我希望在购买商品时我能够先将商品加入购物车，保存下来，从而能够给我更多选择的机会 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 | 3
6 | 1 | 1 | user story | 商品详情 | 作为网站用户，我希望能够查看商品的详情（规格、售后等），从而让我能够清楚是否确实需要购买它 | Initial Feature | Not Done | 3 | 96 | 3
7 | 1 | 1 | user story | 搜索商品 | 作为网站用户，我希望能够通过关键字进行商品搜索，从而使我能够快速找到我想购买的商品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 | 2
8 | 1 | 1 | user story | 购物车中删除商品 | 作为网站用户，我希望对于购物车中的商品，在我不打算购买它的时候能够将它删除，防止我不小心将它一并结算。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 95 | 4
9 | 1 | 1 | user story | 商品分类 | 作为网站达人，我希望网站能够对于不同类别的商品进行分类，以便于我可以通过商品分类发现自己想买的东西 | Initial Feature | Not Done | 5 | 94 | 5
10 | 1 | 1 | user story | 客服服务 | 作为网购新手，我希望网站能够提供人工客服服务，当我在购买商品过程中出现问题时，能够与客服及时沟通，尽快解决我的问题 | Initial Feature | Not Done | 5 | 94 | 5
11 | 1 | 1 | user story | 帮助中心 | 作为网购新手，我希望网站能有一个帮助中心存放该网站的购物流程，从而方便我更快的了解使用该网站 | Initial Feature | Not Done | 3 | 93 | 3
12 | 1 | 1 | user story | 优惠推荐 | 作为网购达人，我希望网站能够给我推荐一些正在打折、处于优惠期的商品，让我在购物时省钱 | Initial Feature | Not Done | 5 | 92 | 5
13 | 1 | 1 | user story | 热门推荐 | 作为网购新手，我希望网站能够给我推荐一些新款或者热度、购买量较高的商品，让我了解到现在比较热门的商品，跟上潮流 | Initial Feature | Not Done | 6 | 91 | 6
14 | 1 | 1 | user story | 商品筛选 | 作为网站用户，我希望能够对于商品的颜色、价格等进行筛选，从而快速选出我想要购买的商品 | Initial Feature | Not Done | 4 | 90 | 4
15 | 1 | 1 | user story | 网站导航栏 | 作为网站用户，我希望能有一个导航栏（我的订单、我的浏览、我的收藏、帮助中心等），能够让我快速跳转到其他的页面，方便我的操作 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 | 2
16 | 1 | 1 | user story | 商品推荐 | 作为网购达人，我希望网站能够根据我的购买记录、浏览记录，猜测我喜欢的商品并且推荐给我，让我能够更快捷的发现我可能喜欢的商品 | Initial Feature | Not Done | 6 | 90 | 6
17 | 1 | 1 | user story | 快捷登录 | 作为网购新手，我希望能够通过微信或者QQ进行快速登录，从而使我更快捷地使用网站进行线上购物 | Initial Feature | Not Done | 3 | 86 | 3
18 | 1 | 1 | user story | 支付方式 | 作为网站用户，我希望网站能够支持多种付款方式（银行卡、微信、支付宝），从而使我能够自主的选择支付方式，在我银行卡没钱的时候依然能够通过别的方式进行购物 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 | 2
19 | 2 | 2 | user story | 提交订单 | 作为一个即将进行购物的消费者，我希望在我购买一件商品时，可以进行订单提交，展示我的订单内容，以便我在付款之前确定是否需要修改。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 85 | 2
20 | 2 | 2 | user story | 订单修改 | 作为一个消费者，我希望我在订单提交后付款之前仍可进行订单的修改，以便有需要更改的信息无法进行更改出现差错。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 83 | 1 | #REF!
21 | 2 | 2 | user story | 支付安全 | 我希望我在订单提交后有一个具有安全保障的支付界面，保护我的账号和密码不被窃取，以便我更安心的进行支付。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 | 3
22 | 2 | 2 | user story | 支付方式多样 | 作为一个消费者，我希望在我要进行支付时，可以供我选择的第三方付款方式具有多种，以便我某种支付方式不支持时，可以使用其他支付方式。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 1 | #REF!
23 | 2 | 2 | user story | 查看购物车 | 作为一个消费者，我希望我可以查看我的购物车，可以查看我加购的商品的数量或者信息，以便我可以更快的支付和一次性支付多件商品。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 78 | 2 | #REF!
24 | 2 | 2 | user story | 购物车商品修改 | 作为一个消费者，我希望在我查看购物车时，若发现数量问题或者商品选择问题时可以更改购物车内的商品。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 83 | 1 | 0
25 | 2 | 2 | user story | 收藏商品 | 作为一个消费者，我希望当我看到我喜欢的商品却无法及时购买后短期内无法购买时可以将商品进行收藏，以便我未来购买或分享。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 75 | 2 | 0
26 | 2 | 2 | user story | 收藏店铺 | 作为一个消费者，我希望当我发现一间十分符合我品味的店铺时，或店铺内有很多我喜欢的商品时，我可以收藏整个店铺，以便在店铺上架商品时，我可以及时发现。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 70 | 3 | #REF!
27 | 2 | 2 | user story | 进行再次购买 | 作为一个消费者，我希望当我喜欢一件商品可以再次购买，以便我更便捷的购物，减少浏览寻找的时间损失。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 75 | 1 | 0
28 | 2 | 2 | user story | 查看全部订单 | 作为一个消费者，我希望我可以查看我的任意一个订单，即可以查看我所有的订单，以便我重复购买或追加评价。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 76 | 2
29 | 2 | 2 | user story | 取消订单 | 作为一个消费者，我希望当我的订单已经提交之后，在与商家协调后可以进行取消，以便满足我的选择意向修改。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 1 | #REF!
30 | 2 | 2 | user story | 查看我的足迹 | 作为一个消费者，当我购买一件商品时，我可能会查看不同商家的商品，允许我查看自己的足迹，以便我选择其中一个或避免重复浏览。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 | 1 | #REF!
31 | 2 | 2 | user story | 使用积分支付 | 作为一个消费者，我希望在我已经完成足够多的订单获得积分时，可以使用积分为我的商品进行付款，以便我更好的利用积分和坚持获取积分。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 | 1 | #REF!
32 | 2 | 2 | user story | 提交订单更改个人信息 | 作为一个消费者，我希望在我订单即将提交时，更改个人信息，如电话或者地址，以便信息不符合出现影响购物体验的事情。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 85 | 3 | #REF!
33 | 2 | 2 | user story | 移除收藏 | 作为一个消费者，我希望当我不喜欢某件商品或者已经购买完成后，将收藏的该商品移除，以便我添加新的收藏。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 80 | 1 | #REF!
34 | 2 | 2 | user story | 删除订单 | 作为一个消费者，我希望如果我的某个订单比较私密或者清除信息时，可以进行订单的删除，以便我账户的私密性和整洁。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 78 | 1 | 0
35 | 3 | 3 | user story | 我的订单 | 作为使用网站的用户，我需要查看我购买的物品，和放进购物车未进行付款的物品。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 70 | 8
36 | 3 | 3 | user story | 物品评价 | 作为使用网站的用户，我需要对我买的物品进行评价。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 65 | 6
37 | 3 | 3 | user story | 我的优惠券 | 作为使用网站的用户，我需要查看我在to商城中拥有的优惠券。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 66 | 6
38 | 3 | 3 | user story | 查看余额 | 作为使用网站的用户，我需要查看我在tp商城中的余额以便购买物品。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 55 | 6
39 | 3 | 3 | user story | 我的积分 | 作为使用网站的用户，我需要查看我购买的物品获得的积分。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 62 | 8
40 | 3 | 3 | user story | 积分商城 | 作为使用网站的用户，我需要用积分兑换物品。 | Initial Feature | Not Done | 7 | 60 | 7
41 | 3 | 3 | user story | 我的收藏 | 作为使用网站的用户，我需要查看我想要购买的商品以便记住我想购买的物品。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 55 | 8
42 | 3 | 3 | user story | 我的足迹 | 作为使用网站的用户，我需要查看我的浏览记录。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 58 | 6
43 | 3 | 3 | user story | 搜索订单 | 作为使用网站的用户，我需要准确搜索到我某天某个购买的订单。 | Initial Feature | Not Done | 7 | 55 | 7
44 | 3 | 3 | user story | 余额充值 | 作为使用网站的用户，我需要充值余额以便我能够继续进行购物。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 61 | 5
45 | 3 | 3 | user story | 虚拟订单 | 作为使用网站的用户，我需要查看我购买的虚拟电子物品。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 63 | 8
46 | 3 | 3 | user story | 查看未付款订单 | 作为使用网站的用户，我需要查看未付款订单，以便以后付款 | Initial Feature | Not Done | 4 | 64 | 4
47 | 3 | 3 | user story | 查看付款订单 | 作为使用网站的用户，我需要查看付款订单。 | Initial Feature | Not Done | 4 | 63 | 4
48 | 3 | 3 | user story | 查看已完成的订单 | 作为使用网站的用户，我需要查看已完成的订单，以便后续操作。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 62 | 5
49 | 3 | 3 | user story | 查看评价回复 | 作为使用网站的用户，我需要查看评价回复，以便看商家答复。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 59 | 5
50 | 4 | 4 | user story | 个人信息 | 作为一个用户，我希望可以在个人信息中更改个人信息包括头像、昵性别、生日等 | Initial Feature | Not Done | 2 | 55 | 2
51 | 4 | 4 | user story | QQ账号绑定 | 作为一个经常使用QQ的用户，我希望可以绑定QQ账号，以便我可以跟我的QQ好友分享商品相关信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 42 | 1 | 0
52 | 4 | 4 | user story | 微信账号绑定 | 作为一个经常使用微信的用户，我希望可以绑定微信账号，以便可以快速支付和分享信息 | Initial Feature | Not Done | 3 | 42 | 3
53 | 4 | 4 | user story | 新增地址 | 作为一个用户，我希望可以新增地址，以便我可以根据我的需求添加地址 | Initial Feature | Not Done | 1 | 44 | 1 | 0
54 | 4 | 4 | user story | 删除地址 | 作为一个用户，我希望可以删除地址，以便我可以清理自己的地址列表 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 | 2 | 0
55 | 4 | 4 | user story | 修改地址 | 作为一个用户，我希望我可以修改地址，以便我可以根据自己的实际变化修改收货地址 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 50 | 1 | 0
56 | 4 | 4 | user story | 修改登录密码 | 作为一个用户，我希望可以修改登录密码，以便我的账户更加安全降低被盗风险 | Initial Feature | Not Done | 2 | 54 | 2 | 0
57 | 4 | 4 | user story | 修改支付密码 | 作为一个用户，我希望可以修改支付密码，以便我的财产安全 | Initial Feature | Not Done | 3 | 54 | 3 | 0
58 | 4 | 4 | user story | 手机验证 | 作为一个手机号码停用的用户，我希望可以修改绑定的手机号，以便避免账户被盗或忘记密码 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 55 | 1 | 0
59 | 4 | 4 | user story | 邮箱验证 | 作为一个要更换邮箱的用户，我希望可以修改绑定的邮箱，以便避免账户被盗或忘记密码 | Initial Feature | Not Done | 2 | 55 | 2
60 | 4 | 4 | user story | 查找退货订单 | 作为一个退货数量多的用户，我希望可以通过搜索订单编号查找订单，以便我快速的查找到想要找到订单 | Initial Feature | Not Done | 1 | 53 | 1 | 0
61 | 4 | 4 | user story | 分类查看信息 | 作为一个信息很多的用户，我希望可以分类查看信息，以便我更好的了解信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 51 | 1 | 0
62 | 4 | 4 | user story | 删除通知信息 | 作为一个信息很多的用户，我希望可以删除没用的信息，以便清理我的通知信息列表 | Initial Feature | Not Done | 1 | 55 | 1 | 0
63 | 4 | 4 | user story | 查看推广 | 作为一个用户，我希望可以按照级别查看下线列表，以便我清晰的知道我的下线的级别 | Initial Feature | Not Done | 3 | 40 | 3 | 0
64 | 4 | 4 | user story | 查看收益 | 作为一个用户，我希望可以看到我的收益详情，以便我查看我的支出及收益情况 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 40 | 1 | 0
65 | 5 | 5 | user story | 首页-经营概括 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个查看经营概括功能，以便于我查看今日订单、今日会员数、今日访问量、待处理订单、待审核评论数和库存预警 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 45 | 1.5
66 | 5 | 5 | user story | 首页-订单管理 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个订单管理功能，以便于我查看订单状态、按照对应关键词搜索相应订单 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 46 | 1.5
67 | 5 | 5 | user story | 首页-店铺模板 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个店铺模板功能，以便于我修改PC端和手机端的模板 | Initial Feature | Not Done | 2 | 47 | 2
68 | 5 | 5 | user story | 首页-首页装修 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个首页装修功能，以便于我自定义店铺模板 | Initial Feature | Not Done | 2 | 48 | 2
69 | 5 | 5 | user story | 首页-会员列表 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个会员列表功能，以便于我添加、导出、搜索会员、向会员发送站内信息或邮件 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 49 | 1.5
70 | 5 | 5 | user story | 首页-优惠促销 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个优惠促销功能，以便于我添加商品的优惠促销活动 | Initial Feature | Not Done | 2 | 50 | 2
71 | 5 | 5 | user story | 首页-团购 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个团购功能，以便于我添加商品团购活动 | Initial Feature | Not Done | 2 | 51 | 2
72 | 5 | 5 | user story | 首页-积分换购 | 作为一个tp_shop商城的用户， 我希望能够有一个积分换购管理功能，以便于我设置积分过期时间、积分赠送规则、积分交易抵扣规则 | Initial Feature | Not Done | 2 | 52 | 2
73 | 5 | 5 | user story | 设置-店铺信息 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个设置店铺信息功能，以便于我编辑店铺信息并提交 | Initial Feature | Not Done | 2 | 53 | 2
74 | 5 | 5 | user story | 设置-购物流程设置 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个设置购物流程功能，以便于我编辑免运费设置、自动收货时间、申请售后时间、结算订单时间 | Initial Feature | Not Done | 2 | 54 | 2
75 | 5 | 5 | user story | 设置-短信设置 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个设置短信设置功能，以便于我编辑短信设置 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 55 | 1.5
76 | 5 | 5 | user story | 设置-邮件设置 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个设置邮件设置功能，以便于我编辑邮件发送服务器、服务器端口号、邮箱账号、邮箱授权码并提交 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 56 | 1.5
77 | 5 | 5 | user story | 设置-水印设置 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个水印设置功能，以便于我给商品图片添加水印、并编辑水印类型、字号、颜色、透明度和位置 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 57 | 1.5
78 | 5 | 5 | user story | 设置-推送设置 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个推送设置功能，以便于我设置AppKey和Master Secret | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 58 | 1.5
79 | 5 | 5 | user story | 页面-模板库 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个选择页面模板功能，以便于我更改页面模板 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 59 | 1.5
80 | 5 | 5 | user story | 商城 | 作为一个tp_shop商城的用户，我希望能够有一个商品管理功能，以便于我添加、删除、搜索、导出商品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60 | 2
81 | 6 | 6 | user story | 订单分类 | 作为一个管理员，我希望能够有一个订单分类功能，以便于我对订单进行查看管理。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 45 | 2
82 | 6 | 6 | user story | 记录订单日志 | 作为一个管理员，我希望能够有一个记录订单日志的功能，以便于我查看订单操作列表 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 | 1 | #REF!
83 | 6 | 6 | user story | 导出订单数据 | 作为一个管理员，我希望能够有一个导出订单数据的功能，以便于我更安全的保存维护数据 | Initial Feature | Not Done | 3 | 43 | 3
84 | 6 | 6 | user story | 抢购管理 | 作为卖家，我希望有一个抢购管理功能，以便于我添加抢购活动，吸引买家购买。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 42 | 1 | #REF!
85 | 6 | 6 | user story | 发放优惠券 | 作为一个卖家，我希望有一个发放优惠券的功能，以便于我发放优惠券，吸引买家购买我的商品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 | 2 | #REF!
86 | 6 | 6 | user story | 会员管理 | 作为一个管理员，我希望能够有一个对会员信息进行管理的功能，以便于我管理会员信息 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 38 | 1 | 0
87 | 6 | 6 | user story | 充值提现 | 作为一个管理员，我希望有一个记录会员充值提现记录的功能，以便于我管理会员充值提现的记录 | Initial Feature | Not Done | 2 | 37 | 2 | 0
88 | 6 | 6 | user story | 供应商管理 | 作为一个管理员，我希望有一个管理供应商的功能，以便于我对商品的供应商进行管理 | Initial Feature | Not Done | 3 | 37 | 3 | #REF!
89 | 6 | 6 | user story | 商品管理 | 作为一个管理员，我希望有一个管理商品的功能，以便于查看哪些商品待审核，哪些商品已经通过审核 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 36 | 1 | 0
90 | 6 | 6 | user story | 销售概况 | 作为一个卖家，我希望有一个分析销售概况的功能，以便于我了解商品的销售情况 | Initial Feature | Not Done | 2 | 36 | 2
91 | 6 | 6 | user story | 销售排行 | 作为一个卖家，我希望有一个销售商品排行的功能，以便于我了解商品的销售排行情况 | Initial Feature | Not Done | 1 | 36 | 1 | #REF!
92 | 6 | 6 | user story | 财务管理 | 作为一个卖家，我希望有一个管理财务的功能，以便于我管理我的财务 | Initial Feature | Not Done | 1 | 30 | 1 | #REF!
93 | 6 | 6 | user story | 登录分析 | 作为一个管理员，我希望能有一个分析登录网站情况的功能，以便于我实时了解该网站的登录情况 | Initial Feature | Not Done | 1 | 30 | 1 | #REF!
94 | 6 | 6 | user story | 会员统计 | 作为一个卖家，我希望能有一个统计会员购买情况的功能，以便于我了解会员的购买情况 | Initial Feature | Not Done | 3 | 25 | 3 | #REF!
95 | 6 | 6 | user story | 运营概况 | 作为一个管理员，我希望能有一个分析网站运营情况的功能，以便于我了解该网站的运营情况 | Initial Feature | Not Done | 3 | 25 | 3 | #REF!
Note on A1: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B1: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C1: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D1: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F1: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G1: Luc Segers: Type of the story.
Note on H1: Luc Segers: Status of the story
Note on I1: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J1: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on K1: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker
Note on L1: Luc Segers: This column is calculated based on the values of complexity and information. The data is looked up in the setup tab.
Note on M1: Luc Segers: Complexity 0 = Not Defined 1 = Very Simple 2 = Simple 3 = Moderate 4 = Complex 5 = Extreme Complex
Note on N1: Luc Segers: Information 0 = Not Defined 1 = No information 2 = Little information 3 = Moderate information 4 = Much information 5 = All information

## SPRINT 1
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-12-25 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为网购新手，我希望网站能够给我推荐一些新款或者热度、购买量较高的商品，让我了解到现在比较热门的商品，跟上潮流 | 后台 | 王欣平 | Done
|  | 前端界面 | 杨久鹏
| 作为网购新手，我希望能够通过微信或者QQ进行快速登录，从而使我更快捷地使用网站进行线上购物 | 界面实现 | 李晓月
|  | QQ登陆插件技术调研 | 靳明明
|  | QQ登录插件实现 | 杨硕
| 作为网购达人，我希望网站能够根据我的购买记录、浏览记录，猜测我喜欢的商品并且推荐给我，让我能够更快捷的发现我可能喜欢的商品 | 页面实现 | 王语涵
|  | 购买记录统计识别 | 王欣平
|  | 浏览记录识别 | 王欣平
|  | 商品推荐算法 | 杨硕
| 作为网站用户，我希望能够查看商品的详情（规格、售后等），从而让我能够清楚是否确实需要购买它 | 后台 | 靳明明
|  | 前端页面 | 靳明明
| 作为网站用户，我希望在购买商品时我能够选择立即购买，直接进行付款，节省我网上购物的时间。 | 前台页面 | 李晓月
|  | 后台 | 王语涵
|  | 数据库 | 王语涵
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPRINT 2
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2019-12-25 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | SPRINT 2 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 作为一个即将进行购物的消费者，我希望在我购买一件商品时，可以进行订单提交，展示我的订单内容，以便我在付款之前确定是否需要修改。 | 订单提交 | 杨久鹏 | Done
| 我希望我在订单提交后有一个具有安全保障的支付界面，保护我的账号和密码不被窃取，以便我更安心的进行支付。 | 支付安全 | 王欣平
| 作为一个消费者，我希望在我要进行支付时，可以供我选择的第三方付款方式具有多种，以便我某种支付方式不支持时，可以使用其他支付方式。 | 支付 | 李晓月
| 拆分： 作为一个消费者，我希望在我要进行支付时，可以供我选择的第三方付款方式可以提供支付宝，以便我使用支付宝付款。 作为一个消费者，我希望在我要进行支付时，可以供我选择的第三方付款方式可以提供微信支付，以便我使用微信付款。 作为一个消费者，我希望在我要进行支付时，可以供我选择的第三方付款方式可以提供银行卡支付，以便我直接使用银行卡。 | 第三方支付方式实现 | 王语晗
| 作为一个消费者，当我购买一件商品时，我可能会查看不同商家的商品，允许我查看自己的足迹，以便我选择其中一个或避免重复浏览。 | 记录功能 | 杨硕
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0