## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 读书界面设置 | 作为一个阅读电子书的用户，我希望能有一个从头开始、选择章节、上一章、下一章的按钮，以便提高我的阅读质量 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 每章完结讨论 | 作为一个阅读电子书用户，我希望能在每个章节后有一个交流评价区，以便可以和书友和作者交流 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 加入书架 | 作为一个阅读电子书用户，我希望在每本电子书籍推荐之后能有一个加入书架的按钮，以便我下次更好的查找阅读的书籍 | Initial Feature | Not Done | 2 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 推荐分类 | 作为一个读者，我希望能有一个按照不同类型划分的图书推荐，以便我更快速的选择喜欢的书籍 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 快速查找图书 | 作为一个读者，我希望能够通过书名、作者等搜索图书，以便快速查找我想看的书 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 浏览历史 | 作为一个读者，我希望有一个浏览历史，以便我可以查看我之前看过的书 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 上传文章 | 作为一个作者，我希望有一个上传验证是否通过及原因的板块，以便我可以更快速的上传文章 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 线上支付买书 | 作为纸质书爱好用户，我希望能够绑定支付宝或微信等，以便更好的支付 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 纸质书籍推荐 | 作为卖书的商家，我希望网站有一个推荐理由板块，以便吸引更多人购买 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 讨论区 | 作为一个用户，我希望有一个全网的讨论区，以便我们可以交流沟通了解更多的书籍 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 电子书收费 | 作为网站运营商，我希望收费书籍在试读若干章节后开始收费，以便吸引用户提高网站利润 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1 | 0